Додаток 3

Пропозиції до Програми на 2021-2023 роки за напрямом «Океанографічні дослідження»

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової науково-технічної програми 
проведення досліджень в Антарктиці на 2011—2023 роки

| Найменування і номер завдання (згідно з чинною редакцією Програми) | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього за 2011-2020 роки | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 4. Визначення тенденцій кліматичної мінливості океанографічних полів Південного океану, прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значимості | відсоток виконаних робіт із створення системи та бази даних моніторингу гідродинамічних, гідрологічних і гідрохімічних полів | 100 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 24 | 18 | 18 |  |  |  | 1) створення вимірювальних систем і контрольно-калібрувальних океанографічних полігонів, впровадження систем комплексного моніторингу гідродинамічних, гідрологічних і гідрохімічних полів на базі супутникових, гідроакустичних, оптичних і дрифтерних технологій для здійснення навігаційно-гідрографічних прогнозів |
|  | відсоток виконаних робіт з вивчення механізму формування структури водних мас | 100 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  | 15 | 10 |  |  |  | 2) виявлення факторів, що визначають структуру Антарктичної полярної фронтальної зони, проведення аналізу динаміки океанічних фронтів і процесів формування вертикальної циркуляції вод та вивчення механізму формування водних мас |
|  | відсоток виконаних робіт з розроблення схеми просторово- часових розподілів топографічних вихрів у межах шельфу моря Беллінсгаузена | 100 |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 | 23 | 32 |  |  |  | 3) проведення досліджень просторово-часових розподілів топографічних вихрів у межах шельфу моря Беллінсгаузена, виявлення їх причинно-наслідкових зв’язків з льодовими умовами та атмосферними процесами для прогнозування зон підвищеної біологічної продуктивності та промислової значимості |

Обгрунтування та коментарі щодо запропонованих у таблиці змін до Програми на 2021-2023 роки:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції надали:

_______________________________________________                       ______________________________________________      _____________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання)                                                                      (підпис)                                                                        (ПІБ)