Додаток 4

Пропозиції до Програми на 2021-2023 роки за напрямом «Геокосмічні дослідження»

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової науково-технічної програми 
проведення досліджень в Антарктиці на 2011—2023 роки

| Найменування і номер завдання (згідно з чинною редакцією Програми) | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Найменування заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього за 2011-2020 роки | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 5. Проведення досліджень взаємодії атмосферної та космічної погодних систем, планетарної грозової активності, перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу | кількість моделей перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу і впливу атмосферних та геокосмічних збурень на глобальні електромагнітні резонатори | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1) визначення механізму та побудови моделей реагування глобальних електромагнітних резонаторів на кліматичні зміни та геокосмічні збурення і перенесення енергії з поверхні Землі на висоти геокосмосу |  |
|  | відсоток виконаних робіт з вивчення механізму впливу змін клімату та сонячної активності на стан навколо-земного плазмового оточення | 100 | 10 | 10 | 5 |  | 10 | 10 | 10 | 12 | 19 | 14 |  |  |  | 2) проведення досліджень реакції іоносфери та магнітосфери на сонячну активність, геокосмічні бурі, потужні атмосферні фронти, впливу атмосферних збурень на стан космічної погоди |  |
|  | відсоток виконаних робіт із створення електромагнітної обсерваторії | 100 | 10 | 10 | 20 |  |  | 30 |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 3) створення на антарктичній станції “Академік Вернадський” електромагнітної обсерваторії як елементу системи підсупутникового іоносферного моніторингу для наземної підтримки національних і міжнародних супутникових місій та діагностики космічної погоди |  |
|  | відсоток виконаних робіт із створення глобальної мережі наднизько-частотного інтерферометра для проведення моніторингу планетарної грозової активності | 100 |  |  | 15 |  |  |  | 20 | 19 | 27 | 19 |  |  |  | 4) введення в експлуатацію пункту приймання сигналу наднизькочастотного інтерферометра на антарктичній станції “Академік Вернадський”, створення глобальної мережі наднизько-частотного інтерферометра та проведення синхронних спостережень планетарної грозової активності |  |
|  | відсоток виконаних робіт із створення та поповнення бази даних електромагнітних полів | 100 | 5 | 5 | 10 |  | 20 | 20 | 5 | 10 | 14 | 11 |  |  |  | 5) проведення моніторингу електромагнітних полів Землі на антарктичній станції “Академік Вернадський” для відтворення та візуалізації стану космічної погоди |  |

Обгрунтування та коментарі щодо запропонованих у таблиці змін до Програми на 2021-2023 роки:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропозиції надали:

_______________________________________________                       ______________________________________________      _____________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання)                                                                      (підпис)                                                                        (ПІБ)